## Backlog v0.1
Story | Item | Importance | How to demo | Time Estimation | Done
可信赖的底层 | 编写底层单元测试 | 100 | 演示单元测试运行 | 2
| XMPP重新包装 | 70 | 演示单元测试运行 | 1
| IRC重构 | 80 | 演示单元测试运行 | 3
| 重构接口代码，清理 | 80 | 清洁简单的接口代码 | 3
一对一即时通讯库 | 重构各层之间的调用方式 | 90 | 无 | 2
| 确定对外用户接口及格式 | 90 | 简单的用户接口 | 2
| 创建单元测试 | 80 | 演示单元测试 | 1
| 对库包装进行优化 | 40 | 库文档 | 1
即时通讯示例 | 多协议即时通讯程序 | 60 | 运行示例 | 1
| 自动问答机器人 | 10 | 运行示例 | 1
| 基于即时通讯的浏览器 | 20 | 运行示例 | 2
| 基于即时通讯的服务器 | 20 | 运行示例 | 1
目录结构优化 | 确定目录结构 | 100 | 目录结构文档 | 1
| 将底层作为插件调用 | 90 | 文档 | 3
| 编写各平台的包装脚本 | 70 | 演示包装 | 2
| 创建包装测试 | 50 | 系统测试运行 | 1
共27